Harmonogram działań w ramach projektu

Pakiety Edukacyjne dla mazowieckich seniorów

| Lp. | Działanie w ramach projektu | Okres realizacji |
| --- | --- | --- |
|  | Prace przygotowawcze – opracowanie dokumentacji projektowej i przygotowanie kampanii promocyjnej | 15.05.2020 – 15.06.2020 |
|  | Realizacja kampanii promocyjnej w rozgłośniach radiowych | 25.06.2020 – 24.07.2020 |
|  | Przygotowanie i realizacja spotkań informacyjno – promocyjnych na terenie województwa mazowieckiego | 15.06.2020 – 15.07.2020 |
|  | Rekrutacja wykładowców prowadzących spotkania i wykłady w ramach pakietów edukacyjnych | 15.06.2020 – 30.11.2020 |
|  | Przyjmowanie zgłoszeń na realizację pakietów edukacyjnych | 01.07.2020 – 30.11.2020 |
|  | Realizacja spotkań i wykładów w ramach pakietów edukacyjnych na obszarze województwa mazowieckiego | 01.08.2020 – 18.12.2020 |